## Blatt1
Entwicklungsprojekt Interaktive Systeme
von: Jeyaratnam Dajana; Patrick Reimringer
Projektstart: 04.04.16
Meilenstein | Aufgabe | Wer | Start | geplante Dauer in Stunden (h) | tatsächliche Dauer in Stunden (h)
|  | Dajana Jeyaratnam |  | 0 | #REF!
|  | Patrick Reimringer |  | 4 | 5
|  | Beide |  | 18 | 18
Kickoff | Teamfindung |  | 2016-04-04
1. | MS 1 - Exposé 1 | Beide | 2016-04-04 | 9 | 9
| Ideenfindung | Beide | 2016-04-05
| Brainsrorming | Beide | 2016-04-06 | 2 | 2
| Die Idee in Sätzen geschrieben | Beide | 2016-04-06 | 2 | 2
| Das Nutzungsproblem darstellen | Beide | 2016-04-06 | 1 | 1
| Verteiltheit | Beide | 2016-04-07 | 2 | 1
| Anwednungslogik | Beide | 2016-04-07 | 2 | 3
MS 1 - Exposé 2
| Ideenfindung | Beide | 2016-04-08 | 2 | 3
| Brainsrorming | Beide | 2016-04-08 | 2 | 3
| 1 Beratungstermin |  | 2016-04-11
| Vorstellung Expose 1+2 | Beide | 2016-04-11
| Überarbeitung des Exposès | Beide | 2016-04-11
MS 1 - Exposé 2
| Nutzungsproblem | Beide | 2016-04-12 | 2 | 3
| Verteilte Anwendungslogik | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-12 | 2 | 2
| Zielhierarchie | Beide | 2016-04-12 | 1 | 1
| wirtschaftliche & gesellschaftliche Relevanz | Beide | 2016-04-12 | 1 | 1
| 2 Beratungstermin |  | 2016-04-13
| Finale Exposè- Vorstellung | Beide | 2016-04-13
| Zielhierarchie | Beide | 2016-04-13
| Artefakte herausgeschrieben | Beide | 2016-04-13
Artefakte
| Zielhierarchie | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-14 | 4 | 4
| Marktrecherche | Patrick Reimringer | 2016-04-14 | 3 | 3
| Marktrecherche fertiggestellt | Patrick Reimringer | 2016-04-15 | 2 | 2
| Alleinstellungsmerkmal | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-18 | 3 | 3
| Namensgebung | Beide | 2016-04-18 | 1 | 1
| MCI- Vorgehen bearbeitet | Beide | 2016-04-18 | 3 | 3
| MCI- Vorgehen bearbeitet | Beide | 2016-04-19 | 1 | 1
| Nutzungskontextanalyse | Patrick Reimringer | 2016-04-19 | 3 | 3
| Domänenrecherche | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-19 | 2 | 2
| Alleinstellungsmerkmal | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-20 | 2 | 3
| Marktrecherche | Patrick Reimringer | 2016-04-20 | 2 | 3
| Einleitung für das gesamte Dokumenation | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-21 | 1 | 2
| Einleitung und Exposè | Patrick Reimringer | 2016-04-22 | 0.5 | 1
| Nutzungskontextanalyse verbessert | Beide | 2016-04-22 | 1 | 1
| MCI- Vorgehen bearbeitet | Beide | 2016-04-22 | 1 | 1
| Nutzungskontextanalyse | Patrick Reimringer | 2016-04-23 | 6 | 5
| Stakeholder- Analyse | Beide | 2016-04-25 | 3 | 3
| Alleinstellungsmerkmal | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-25 | 1 | 2
| Systemdokumentation | Beide | 2016-04-25 | 1 | 1
| WBA- Vorgehen | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-25 | 2 | 2
| Kommunikationsmodell | Beide | 2016-04-26 | 2 | 2
| Skizzieren der IST-Situation | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-26 | 1 | 1
| Skizzieren der SOLL-Situation | Patrick Reimringer | 2016-04-26 | 1 | 1
| WBA- Vorgehen | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-26 | 1 | 1
| Stakeholder- Analyse bearbeitet | Beide | 2016-04-26 | 1 | 1
| Nutzungskontextanalyse verbessert | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-26 | 1 | 1
| MCI- Vorgehen bearbeitet | Beide | 2016-04-26 | 1 | 1
| Exposè korrigiert | Patrick Reimringer | 2016-04-26 | 1 | 1
| Marktrecherche korrigiert | Patrick Reimringer | 2016-04-26 | 1 | 1
| Domänenrechercher korrigiert | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-26 | 1 | 1
| Architekturdiagramm | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-26 | 2 | 2
| Alleinstellungsmerkmal bearbeitet | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-26 | 1 | 1
| Beratungstermin |  | 2016-04-27
| MCI- Vorgehen besprochen | Beide | 2016-04-27
| Architekturdiagramm besprochen | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-27
| Stakeholder- Analyse besprochen | Beide | 2016-04-27
Artefakte
| IST-Zustand | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-27 | 1 | 1
| SOLL-Zustand | Patrick Reimringer | 2016-04-27 | 1 | 1
| Architekturdiagramm bearbeitet | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-27 | 1 | 1
| Risikoanalyse bearbeitet | Beide | 2016-04-27 | 1 | 1
| Alleinstellungsmerkmal bearbeitet | Dajana Jeyaaratnam | 2016-04-27 | 1 | 1
| Stakeholder- Analyse bearbeitet | Beide | 2016-04-27 | 1 | 1
Prototyp
| Android Studio |  | 2016-04-27
| Mockups bearbeitet | Beide | 2016-04-27 | 1 | 3
Artefakte
| Ableitung aus den Risiken | Beide | 2016-04-28 | 1 | 1
| Spezifikation der PoCs | Beide | 2016-04-28 | 2 | 3
| Exit/Fail Kriterien beschreiben | Beide | 2016-04-28 | 1 | 1
| Fallback beschreiben | Beide | 2016-04-28 | 1 | 1
| Mockups bearbeitet | Beide | 2016-04-28 | 1 | 1
Implementierung
| Architekturdiagramm | Beide | 2016-04-28 | 1 | 1
| Erste Implementierung mit Android Studio | Beide | 2016-04-28 | 1 | 2
Artefakte
| Risikoanalyse fertig bearbeitet | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-29 | 1 | 1
| PoCs bearbeitet | Patrick Reimringer | 2016-04-29 | 1 | 1
| Nutzungskontextanalyse bearbeitet | Patrick Reimringer | 2016-04-29 | 1 | 1
| WBA- Vorgehen bearbeitet | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-29 | 1 | 1
| IST-Zustand korrigiert | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-29 | 1 | 1
| SOLL-Zustand | Patrick Reimringer | 2016-04-29 | 1 | 1
| Systemdokumentation bearbeitet | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-29 | 1 | 1
| Architekturdiagramm bearbeitet | Dajana Jeyaratnam | 2016-04-29 | 1 | 1
Prototyp
| Skizze bearbeitet | Patrick Reimringer | 2016-04-29 | 1 | 1
| Datenbank angelegt mit MongoDB | Patrick Reimringer | 2016-04-29 | 1 | 2
| Implementierung mit NodeJS | Patrick Reimringer | 2016-04-29 | 1 | 1
Logo
| Erstellen eines Logos + App-Icons | Beide | 2016-05-03 | 3 | 3
Artefakte
| User Profile erstellen | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-10 | 2 | 2
| Benutzermodell schreiben | Patrick Reimringer | 2016-05-10 | 2 | 2
| passende Use Cases schreiben | Beide | 2016-05-10 | 2 | 2
Personas
| Hundebesitzer Jung Version 1 | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-11 | 2 | 2
| Hundebesitzer Rentner Version 1 | Patrick Reimringer | 2016-05-11 | 2 | 1
| Hundebesitzer Jung überarbeitet | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-12 | 1 | 1
Artefakte
| Anforderungsermittlung | Patrick Reimringer | 2016-05-13 | 3 | 3
| Mögliche Zielerreicherung überarbeitet | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-14 | 2 | 3
Personas
| Hundebesitzer Tierarzt Version 1 | Patrick Reimringer | 2016-05-15 | 1 | 1
Artefakte
| Anforderungsermittlung | Patrick Reimringer | 2016-05-15 | 2 | 2
| User Profile weitere hinzugefügt | Beide | 2016-05-18 | 2 | 1
| Use Cases überarbeitet | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-18 | 1 | 1
| Use case briefs erstellen | Patrick Reimringer | 2016-05-18 | 2 | 2
| use cases erstellen | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-18 | 2 | 2
Design/ Testen/ Entwickeln
| Mockups - Papierbasierter | Beide | 2016-05-20 | 4 | 5
| Beratungstermin |  | 2016-05-23
| Interview fragen ausdenken für umfragung | Beide | 2016-05-23 | 2 | 2
Artefakte
| Anforderungsermittlung | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-23 | 1 | 1
| Dokument anlegen für Online Befragung | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-23 | 1 | 1
Design/ Testen/ Entwickeln
| Mockups - Papierbasierter letzten änderungen | Beide | 23.05.166 | 2 | 2
| Computerbased Prototyp | Patrick Reimringer | 2016-05-24 | 3 | 4
Personas
| Tierarzt Finale | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-24 | 1 | 1
| Hundebesitzer Jung überarbeitet | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-24 | 1 | 1
Artefakte
| Anforderungsermittlung | Patrick Reimringer | 2016-05-24 | 1 | 1
Personas
| Hundebesitzer Retner überarbeitet | Patrick Reimringer | 2016-05-25 | 1 | 1
| Hundebesitzer Erwachsen überarbeitet | Patrick Reimringer | 2016-05-25 | 1 | 1
| Fitnesstrainer überarbeitet | Patrick Reimringer | 2016-05-25 | 1 | 1
Artefakte
| Use Cases überarbeitet | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-25 | 2 | 2
| Anforderungsermittlung | Patrick Reimringer | 2016-05-26 | 1 | 1
| Benutzermodell überarbeiten | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-26 | 1 | 1
| WBA-Modellierung überarbeiten | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-26 | 2 | 2
Personas
| Fitnesstrainer überarbeitet | Patrick Reimringer | 2016-05-30 | 1 | 1
Artefakte
| Anforderungsermittlung überarbeiten | Beide | 2016-05-30 | 1 | 1
| WBA-Modellierung überarbeiten | Dajana Jeyaaratnam | 2016-05-30 | 2 | 2
| ER-Diagramm überarbeiten | Patrick Reimringer | 2016-05-30 | 1 | 1
| Benutzermodell überarbeiten | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-30 | 1 | 1
| Use Cases überarbeitet | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-30 | 1 | 1
| Datenspeicherung | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-30 | 1 | 1
Evaluation
| In Facebook nach Hunde gruppen suchen | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-31 | 2 | 2
| Online befragung Online stellen | Dajana Jeyaratnam | 2016-05-31 | 1 | 1
| Zusammenfassen & Analyse der Ergebnisse | Beide | 31.06.16 | 3 | 3
| Dokumentation der Ergebnisse | Beide | 31.06.16 | 2 | 2
| Implementierung |  |  | 150 | 180
| Implementationspräsentation | Beide | bis zum 27.06.16
| Alleinstellungsmerkmale zusammenfassen | Beide | bis zum 27.06.16
| Anwendungslogik zusammenfassen | Beide | bis zum 27.06.16
| Projektidee festhalten | Beide | bis zum 27.06.16
| Präsentationsfolien erstellen | Dajana Jeyaratnam | bis zum 27.06.16
| Prozessassessment |  |  | 10 | 10
| Prozessassessment | Beide | bis zum 27.06.16
| Probleme beim Programieren festhalten | Beide | bis zum 27.06.16
| Umsetzung dokumentieren | Beide | bis zum 27.06.16
| Fazit |  |  | 6 | 7
| Fazit | Beide | bis zum 27.06.16
| Feedback | Beide | bis zum 27.06.16
| Notitzen des Feedbacks zusammenfassen | Beide | bis zum 27.06.16
| Installationsanleitung |  |  | 2 | 3
| Serverseitige Installation | Beide | bis zum 27.06.16
| Clientseitige Installation | Beide | bis zum 27.06.16
| Benötigte Software | Beide | bis zum 27.06.16